| UBND TỈNH ĐẮK NÔNG SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ## Số: /BC-SKH | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ## Đắk Nông, ngày tháng năm 2022 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; Tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 28/3/2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Thực hiện Công văn số 1468/UBND-KT ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022; trong đó, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 03 tháng đầu năm 2022. Trên cơ sở báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau:

I. Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021:

Tổng kết quả giải ngân chung vốn đầu tư công năm 2021 là 2.074,048 tỷ đồng/2.144,579 tỷ đồng, đạt 96,7%; đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tại Báo cáo số 65/BC-SKH ngày 21/02/2022 (có scan đính kèm).

II. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022:

1. Tổng kế hoạch vốn năm 2022 là 2.783,517 tỷ đồng, bao gồm:

# - Nguồn ngân sách địa phương là 1.192,73 tỷ đồng.

# - Nguồn ngân sách trung ương là 1.232,5 tỷ đồng.

# - Nguồn vốn ODA là 358,287 tỷ đồng.

# 2. Tình hình phân bổ:

# (1) Nguồn ngân sách địa phương:

# Đã phân bổ 1.115,878 tỷ đồng/ 1.192,73 tỷ đồng, đạt 93,6%; còn lại 76,852 tỷ đồng, dự kiến phân bổ cho các chương trình, dự án gồm:

# - Đối ứng chương trình MTQG là 15 tỷ đồng.

# - Dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới, chuẩn bị đẩu tư sau khi được HĐND tỉnh thông qua (phân bổ cho 06 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 15/12/2021 chưa đảm bảo thủ tục giao vốn là 22,277 tỷ đồng; chuẩn bị đầu tư năm 2022 là 5 tỷ đồng; ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư để phân bổ cho các dự án khởi công mới năm 2022 là 26,5 tỷ đồng; phân bổ 4 tỷ đồng cho dự án Đường bờ Đông Hồ trung tâm chưa hoàn thành thủ tục giao vốn).

# - Nguồn Chính phủ vay về cho vay lại là 4,075 tỷ đồng, dự kiến phân bổ cho Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới, tỉnh Đắk Nông và Dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Đắk Nông theo đúng tỷ lệ đảm bảo cơ chế tài chính đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

# (2) Nguồn ngân sách trung ương: đã phân bổ 1.232,5 tỷ đồng/1.232,5 tỷ đồng, đạt 100%.

# (3) Nguồn vốn ODA: đã phân bổ 245,912 tỷ đồng/358,287 tỷ đồng, đạt 68,6%, còn lại 112,375 tỷ đồng, dự kiến phân bổ:

# - Dự án Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông dự kiến bố trí 22,9 tỷ đồng. Tuy nhiên dự án chưa được ký thỏa thuận vay do vướng mắc trong việc cấp ý kiến pháp lý thỏa thuận vay theo quy định. Ngày 01/01/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tư pháp về việc cấp ý kiến pháp lý cho thỏa thuận vay (tại Công văn số 06/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ). Hiện nay, UBND tỉnh Đắk Nông và các bộ, ngành liên quan đang triển khai các thủ tục để sớm ký kết thỏa thuận vay với Quỹ Ả rập Xê út. Sau khi dự án hoàn thiện các thủ tục đầu tư, Sở kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn cho dự án.

# - Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới, tỉnh Đắk Nông dự kiến bố trí 24,8 tỷ đồng: Chương trình được thực hiện trên địa bàn tỉnh với nhiều tiểu dự án, Chủ đầu tư là UBND các huyện. Hiện tại dự án đang ở giai đoạn cuối, Cơ quan điều phối Chương trình cấp tỉnh đang phối hợp các đơn vị Chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ có liên quan để tiến hành phân bổ chi tiết cho các tiểu dự án.

# - Dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Đắk Nông dự kiến bố trí 8,925 tỷ đồng, tuy nhiên dự án chưa được bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, sớm trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Dự án tại nhiều văn bản như: Báo cáo số 482/BC-UBND ngày 20/7/2021; Công văn số 6829/UBND-KTTH ngày 23/11/2021; Công văn số 33/UBND-KTTH ngày 05/01/2022, Công văn số 1259/UBND-KT ngày 17/3/2022; nhưng đến nay, Trung ương chưa có văn bản thống nhất. Chờ sau khi Trung ương có ý kiến, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai.

# - Đối với dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, tỉnh Đắk Nông” dự kiến bố trí 55,75 tỷ đồng do dự án chưa được bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho Dự án với số vốn là 108,609 tỷ đồng (tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 21/02/2022), đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 2). Tuy nhiên, theo rà soát của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên cơ sở tình hình thực tế hiện nay, dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ – tỉnh Đăk Nông” chỉ còn nhu cầu kế hoạch vốn năm 2022 vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương là 13,322 tỷ đồng để triển khai các hoạt động thuộc kế hoạch trong năm 2022 (tại Công văn số 511/SNN-SACCR ngày 16/3/2022). Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh  phân bổ số vốn 13,322 tỷ đồng cho Dự án để đảm bảo khả năng giải ngân trong năm 2022 (tại Tờ trình số 15/TTr-SKH ngày 24/3/2022), số vốn còn lại không có khả năng giải ngân là 42.428 triệu đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí cho các dự án khác còn nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2022.

# 3. Kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022:

Kết quả giải ngân đến ngày 28/3/2022 là 285,506 tỷ đồng/2.783,517 tỷ đồng, đạt 10,3%, trong đó:

# - Nguồn ngân sách địa phương là 186,838 tỷ đồng/ 1.192,73 tỷ đồng, đạt 15,7%.

# - Nguồn ngân sách trung ương là 62,612 tỷ đồng/ 1.232,5 tỷ đồng, đạt 5,1%.

# - Nguồn vốn ODA là 36,056 tỷ đồng/ 358,287 tỷ đồng, đạt 10,1%.

# (Chi tiết tại Phụ lục I-II-III-IV kèm theo)

# 4. Nguyên ngân giải ngân chậm:

(1)  Năm 2022 có 83 dự án khởi công mới, tiến độ thực hiện cụ thể:

- Có 12 dự án đã triển khai thi công.

- Có 07 dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV (tổ chức ngày 15/12/2021). Ngày 07/3/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện hoàn thành thủ tục đầu tư để làm cơ sở giao vốn, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/3/2022 (tại Công văn số 420/SKH-THQH); tuy nhiên, đến nay mới có 01 dự án  hoàn thành thủ tục đầu tư để giao vốn (dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Đắk Nông); còn lại 06 dự án chưa hoàn thành thủ tục.

- Có 01 dự án (Trụ sở làm việc chung cho các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông), UBND tỉnh đã có chủ trương dừng thực hiện dự án (tại Công văn số 559/UBND-KTN ngày 11/02/2022), Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn sang cho các dự án có tiến độ thực hiện tốt, có nhu cầu bổ sung vốn tại Kỳ họp gần nhất.

- Còn 63 dự án,  hiện các chủ đầu tư đang thực hiện lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; khảo sát, xây dựng, lập, thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thi công.

(Chi tiết tại Phụ lục V kèm theo)

(2) Đối với các dự án được bố trí vốn để thanh toán nợ, quyết toán hoàn thành dự án; thu hồi vốn ứng trước: các chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ gửi Kho bạc nhà nước.

(3) Đối với các dự án chuyển tiếp: các chủ đầu tư đang thực hiện đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện thi công đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng để thực hiện giải ngân vốn theo quy định.

5. Giải pháp triển khai hiệu quản kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022:

Với mục tiêu thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đặt ra, góp phần quan trọng để thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và của nhiệm kỳ 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan một số nội dung sau:

- Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị giao kế hoạch năm 2022 vào ngày 16/12/2021 (tại Công văn số 7318/UBND-KTTH ngày 16/12/2021 về việc thực hiện và tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022).

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư 06 dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV (tổ chức ngày 15/12/2021), để làm cơ sở giao vốn theo quy định.

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; khảo sát, xây dựng, lập, thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thi công đối với các dự án khởi công mới năm 2022 (đến ngày 30/6/2022 chưa tổ chức đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh dừng triển khai thực hiện dự án theo chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 233/TB-VPUBND ngày 14/3/2022).

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan đầu mối triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới, tỉnh Đắk Nông) đôn đốc UBND các huyện (các chủ đầu tư) khẩn trương hoàn thành thủ tục, đồng thời đề nghị các chủ đầu tư cam kết giải ngân hết số vốn do đơn vị đề xuất, tổng hợp, đề xuất phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/4/2022 để tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, giao số vốn thông báo sau.

- Giao các sở: Xây dựng; Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng, chất lượng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền  trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán cho cấp huyện. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xử lý.

- Đối với các dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2022 để thu hồi vốn ứng trước nguồn ngân sách trung và các dự án đã quyết toán hoàn thành được bố trí kế hoạch vốn năm 2022 để tất toán công trình: yêu cầu các chủ đầu tư phải tập trung thực hiện và hoàn thành trong quý I/2022 (đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8691/BKHĐT-TH ngày 09/12/2021).

- Đối với các dự án chuyển tiếp: đôn đốc các đơn vị thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công đi đôi với việc đảm bảo chất lượng công trình; nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ giải ngân theo quy định, không để dồn vào cuối năm mới thực hiện thanh toán. Tránh trường hợp “đầu năm thong thả, cuối năm vất vã”.

- Khẩn trương thực hiện phân công cụ thể lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi và chỉ đạo đến từng dự án do đơn vị làm chủ đầu tư; đồng thời, lập kế hoạch thực hiện và giải ngân chi tiết theo từng tháng đối với từng dự án theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 187/SKH-THQH ngày 25/01/2022) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Trên đây là báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 28/3/2022./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Tài chính; - KBNN tỉnh; - Lưu: VT, THQH. | GIÁM ĐỐC Trần Đình Ninh |
| --- | --- |